Приложение 10

**Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края   
«Развитие здравоохранения Забайкальского края» за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия**  **(соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.1** | **Подпрограмма**  **Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи** | Работа по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек осуществляется в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья») национального проекта «Демография», в ходе реализации региональных проектов и программ: «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие системы оказание первичной медико-санитарной помощи населению». |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие  Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Врачами психиатрами-наркологами медицинских организаций Забайкальского края за 2021 год организовано и проведено 512 обучающих семинаров по профилактике употребления психоактивных веществ для медицинских и немедицинских работников с охватом 12139 человек. Проведено 1211 мероприятий по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ среди школьников и учащихся профессиональных образовательных организаций (лекции, беседы, круглые столы, ток-шоу), в том числе в дистанционном формате, гигиеническим обучением охвачено более 35000 человек.  Распространено 972 наименования наглядных информационных материалов (буклетов, памяток, листовок) по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения общим тиражом более 125000 экземпляров. Проведено 173 профилактических медицинских осмотра учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях раннего выявления потребителей психоактивных веществ. Осмотрено 14738 человек, выявлено 115 потребителей алкоголя (0,8%).  В 2021 году с целью информирования о последствиях употребления психоактивных веществ, пропаганды здорового образа жизни, возможности получения психологической помощи специалистами ГАУЗ ЗКНД распространены наглядные информационные материалы среди населения, в том числе среди несовершеннолетних (буклеты: «Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые цивилизации», «Курение во время беременности. Оставь ребенку шанс быть здоровым», «Модное убийство. О вреде курения кальяна», «Табачный гость, как в сапоге гвоздь», «Вейп, не курить, а парить», «А тебе дать прикурить», «Снюс – новая зависимость захватывает российских подростков», «Марихуана – опасность для подростков», «Наркотики – путь в бездну», «Спайсы – Опасность», «Взрослые ответы на взрослые вопросы», «Энергетические напитки: вред или польза?», «Факты о пиве», «У всех есть право выбора. Выбор за тобой!»), тиражом более 19 тыс. экземпляров.  В 2021 года врачи психиатры-наркологи приняли участие в широкомасштабных антинаркотических и профилактических акциях «Ярмарка здоровья», «Родительский урок», «Правовой час» «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Единый классный час», «Главная дорога».  В период с 24 мая по 31 мая 2021 года специалистами ГАУЗ ЗКНД проведен комплекс профилактических мероприятий, посвященных Всемирному дню без табачного дыма. В рамках данного мероприятия прошел День открытых дверей для посетителей и пациентов ГАУЗ ЗКНД, который был освещен в средствах массовой информации (радио, телевидение, печать, социальные сети). Проведено 14 лекций с общим охватом более 200 человек.  В рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – 26 июня 2021 года Министерством здравоохранения Забайкальского края организован и проведен комплекс профилактических антинаркотических информационных акций в г. Чите и в районах Забайкальского края.  ЗРОО «Ассоциация наркологов Забайкалья» был подготовлен Проект «Счастливая жизнь без наркотиков» с проведением акции «Сохрани свое счастливое завтра!», направленной на профилактику наркомании среди молодого поколения Забайкальского края. Акция носила межведомственный характер с привлечением сотрудников УНК УМВД России по Забайкальскому краю. В ходе акции распространялись наглядные информационные материалы - буклеты, листовки, памятки. Было распространено более 10 тыс. экземпляров наглядной информации. На телеканале «Россия 24» организован телесюжет ГТРК «Чита», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Врачи психиатры-наркологи приняли участие в радиоэфирах на ГТРК «Чита», Радио Маяк, Радио-FM по вопросам профилактики наркомании в Забайкальском крае. Совместно с ГТРК «Чита» подготовлено 2 видеоролика и 2 радиоролика антинаркотической направленности: «Бой с тенью» с участием мастера спорта России, тренера СБЕ ММА России Владимира Русанова и видеоролик, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – 26 июня 2021 года (по 6 выходов в эфир в течении 14 дней).  К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – 26 июня оформлен троллейбус, который курсировал по городским маршрутам в течении июня-сентября 2021 года. В социальной сети Инстаграм размещено 15 постов и 3 видеоролика антинаркотической направленности с общим охватом более 700 просмотров.  ЗРОО «Ассоциация наркологов Забайкалья» разработан Проект «Знать, чтобы жить», направленный на профилактику наркомании среди молодого поколения Забайкальского края. В рамках данного проекта подготовлено 6 видеороликов антинаркотической направленности, 2 из которых транслировались на 9-ти больших светодиодных экранах г.Читы.  С целью борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации здорового образа жизни специалисты ГАУЗ ЗКНД в сентябре 2021 года приняли участие в челлендже #Трезвая Россия, посвященном Всероссийскому дню трезвости.  11 сентября 2021 года в Чите и в районах Забайкальского края были организованы профилактические мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому Дню трезвости. В этот день на центральной площади им. Ленина г. Читы специалисты ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» совместно с членами ЗРОО «Ассоциация наркологов Забайкалья», сотрудниками УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, РОО «Трезвое Забайкалье», представителями Читинской епархии провели уличные профилактические акции «Трезво жить здорово!» и «Трезвым по дороге жизни!».  С 11 октября по 22 октября принято участие в межведомственном проекте «Единый классный час здорового образа жизни», направленный на формирование у детей и подростков Забайкальского края приверженности к здоровому образу жизни и профилактике заболеваний. В рамках проекта специалисты краевого наркологического диспансера подготовили и записали видеолекции с презентациями по профилактике потребления алкоголизма и психоактивных и наркотических веществ.  В рамках организации профилактической работы среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях в течении учебного года специалистами краевого наркологического диспансера совместно со специалистами Комитета образования г. Читы, сотрудниками УНК УМВД России по Забайкальскому краю и других заинтересованных учреждений и ведомств в 2021 года акция «Ярмарка здоровья». Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни среди детей и молодежи Забайкальского края. За 2021 года профилактической акцией охвачено более 1100 старшеклассников 9 общеобразовательных организаций города Читы.  Для волонтерских отрядов от образовательных учреждений районов Забайкальского края организовано и проведено обучение в дистанционном формате. Прочитан цикл лекций по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения с общим охватом более 350 волонтеров.  Врачи психиатры-наркологи Забайкальского края приняли участие в краевом онлайн – флэшмобе #За здоровое Забайкалье.  В режиме онлайн осуществляется информирование населения Забайкальского края по вопросам профилактики, диагностики и лечения наркологических расстройств через интернет-сайт ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» - kndchita.ru. На сайте оперативно размещаются новости законодательной базы, методические пособия для педагогов, буклеты и памятки для родителей и учащихся образовательных учреждений по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.  В социальной сети Инстаграм @zknd.chita в течении 2021 года размещено более 250 информационных постов на антиалкогольные и антинаркотические темы. |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие  Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей | Заявка Министерства здравоохранения Забайкальского края, согласованная с Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, на поставку ИЛП в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году, утверждена в Министерстве здравоохранения Российской Федерации в октябре 2020 года.  Потребность на ИЛП на 2021 год составлена с учетом количества человек, подлежащих вакцинации и ревакцинации в 2021 году, расхода на одну прививку и переходящего остатка на 1 квартал 2022 года.  Всего было заявлено 23 наименования ИЛП. По состоянию на 01.01.2022 поступило в полном объеме 23 наименования (100% от потребности).  По целевой статье расходов на приобретение для нужд лечебно-профилактических учреждений ИЛП предусмотрено 28 020,7 тыс. рублей;  За счет выделенных бюджетных ассигнований приобретены следующие ИЛП: вакцина для профилактики пневмококковой инфекции – 1900 доз на общую сумму 3 455,3 тыс. руб. (для иммунизации групп риска, призывников);  вакцина для профилактики клещевого вирусного энцефалита – 12040 доз на сумму 4753,6 тыс. рублей;  препараты для иммунопрофилактики туберкулеза у детей – на общую сумму 10 000,0 тыс. руб.;  вакцина для профилактики гепатита А – 9330 доз на общую сумму 6 803,4 тыс. руб.;  интести-бактериофаг – 3200 доз на общую сумму 2 960,0 тыс.руб.;  вакцина для профилактики сибирской язвы – 4000 доз на общую сумму 125,7 тыс. руб.;  антирабическая вакцина – 1360 доз на общую сумму 585,6 тыс.руб.;  противогриппозная вакцина – 4400 доз на сумму 855,7 тыс.руб.  Вакцинация в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям за счет средств регионального бюджета проводится против следующих инфекций: вирусного гепатита А, клещевого энцефалита; сибирской язвы; бруцеллеза; бешенства. |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие  Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | Целевые показатели Государственной стратегии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, утвержденной Правительством РФ от 21 декабря 2020 г. N 3468р и Плана первоочередных мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Забайкальском крае на 2021год и дальнейшую перспективу выполнены за счет финансирования на лечение ВИЧ+ больных из средств федерального бюджета 176 152 240,00руб., из средств регионального бюджета не выделялись, на скрининг ВИЧ, лабораторный мониторинг ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С из средств регионального бюджета – 6 860 400,00 рублей.  Пораженность населения Забайкальского края ВИЧ в 2021 году увеличилась на 5,6% в сравнении с 2020 годом. Темп роста пораженности по сравнению с предыдущими годами имеет явную тенденцию к снижению: в 2020г. рост пораженности в сравнении с 2019г. составлял 6,1%, в 2019г. в сравнении с 2018 - 6,3%, в 2018г. в сравнении с 2017г. - 8,0%. Показатель распространенности ВИЧ в Забайкальском крае ниже, чем в Российской Федерации (1053,5 на 01.10.2021г.).  В 2021 году среди забайкальцев выявлено 378 новых случаев ВИЧ-инфекции, темп снижения составил –4,5 % по сравнению с 2020 годом (в 2020г снижение –13,7%). Показатель заболеваемости составил 35,7 на 100 тыс. населения (2019г. - 396 случаев, заболеваемость 37,2 на 100 тыс. населения).Снижение количества новых случаев (заболеваемости) ВИЧ-инфекции на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года связано с сокращением количества обследований на ВИЧ и снижением обращаемости пациентов в Центр СПИД в период осуществления карантинных мероприятий по коронавирусной инфекции.  Умеренные темпы развития эпидемии ВИЧ-инфекции начиная с 2011 года объясняются половым путем заражения ВИЧ-инфекцией, который имеет меньший темп распространения по сравнению с парентеральным. Снижение выявляемости ВИЧ-инфекции в 2021г. говорит о стабилизации ее распространения на территории Забайкальского края, обусловленным тем, что ведущим путем заражения является половой гетеросексуальный путь (95,3%).Парентеральный путь при употреблении наркотических средств составляет 4,0%, вертикальный 0,7%.  Среди выявленных в 2021г. ВИЧ-инфицированных продолжает преобладать взрослое трудоспособное и сексуально активное население: возрастная категория 30-39 лет - 35,7%, категория 40-49 лет- 32,7%, люди старше 50 лет - 13,2%. Молодой же возраст от 15 до 29 лет составляет всего 17,8%, причем доля от 25 до 29 лет – 9,1%, а доля от 15 до 24 лет - 8,7% ВИЧ-инфицированных.  Данные показатели характеризуют эффективность профилактической работы среди обучающейся молодежи и повышение уровня их информированности по вопросам ВИЧ-инфекции. Подростков 15 -17 лет в 2021г. выявлено 5человек.  Распределение между мужчинами и женщинами примерно одинаково: мужчин 53,1%, женщин – 46,9%, что объясняется преимущественно половым путем заражения людей.  В 2021 году обследовано на ВИЧ-инфекцию 276655 лиц, что составляет 26,1% от населения края (целевой показатель - 30%). Под диспансерном наблюдении с ко-инфекцией ВИЧ/гепатит С находится 1210 лиц, ВИЧ/гепатит В 10 лиц. Противовирусное лечение из средств федерального финансирования получили 10 человек с ВИЧ/гепатит В и 42 человека с ВИЧ/гепатит С.  В целях дальнейшего совершенствования доступной и качественной медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, повышения информированности и настороженности медицинских специалистов первичного звена в отношении ВИЧ-инфекции для своевременного выявления заболевания на ранних стадиях, организации профилактических мероприятий по ВИЧ/СПИДа с ключевыми группами населения в рамках межведомственного взаимодействия разработана и утверждена Межведомственная государственная программа Забайкальского края «Профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения в Забайкальском крае (2019-2021 годы)», утвержденная Постановлением Правительства Забайкальского края от 12.04.2019 года № 133.  Профилактические мероприятия, направленные на снижение и предупреждение ВИЧ-инфекции среди населения края принимают новый современный формат. В связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа, практически все мероприятия в отчетном году проводились в режим онлайн, что, несмотря на непривычный формат, позволило расширить аудиторию участников. Большое количество охвата целевых групп, стало возможным за счет онлайн вебинаров и тесному межведомственному сотрудничеству. В 2021 году всего в крае проведено более 600 профилактических мероприятий (вебинары, лекции, семинары, тренинги) затрагивающие разные аспекты проблемы ВИЧ, с охватом более 28000 человек. В массовых мероприятиях (крупномасштабные акции) приняло более 50000 забайкальцев.  В 2021 году активно продолжилась широкомасштабная информационная кампания А какой#твойтестнаВИЧ? В рамках которой, в течение года, специалисты ОП «Центр профилактики и борьбы со СПИД» организовали добровольное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию для всех желающих жителей Читы и гостей города, всего за 2021 год прошли анонимное тестирование 1679 человек. По улицам краевого центра на транспортных маршрутах работают 3 троллейбуса с призывом профилактических мероприятий ВИЧ-инфекции. В крае оформлено 5 баннеров с проблематикой ВИЧ-инфекции. Еженедельно начиная с июля 2021 года на сайтах информационных агентств, радио, телевидении, выходила профилактическая информация. Неоценимую помощь в распространении профилактических призывов по проблеме ВИЧ-инфекции, разъяснительной работы принадлежит волонтерским отрядам. Волонтеры совместно со специалистами ОП «Центр профилактики и борьбы со СПИД» принимают участие в проводимых акциях, площадках с соблюдением всех правил в условиях распространения COVID-19. Проводят занятия «Равный обучает равного». Всего в крае обучено 1239 добровольца, в том числе в 2021году- 199.  В 2021г. в Забайкальском крае реализуется проект «Знать-чтобы жить», победивший в конкурсе Фонда президентских грантов. В целях повышения информированности и настороженности в отношении ВИЧ-инфекции, недопущения выявления заболевания на поздних стадиях, дальнейшего совершенствования доступной и качественной медицинской помощи больным с ВИЧ-инфекцией, в рамках реализации мероприятий Президентского гранта на территории в 2021 году:  -проведения конфиденциального бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию в медицинских организациях первичного звена. Мероприятия реализуются в 18 медицинских организации (женские консультации, взрослые и детские поликлиники). Обследовано 2315 лиц.  - проведение обучающих занятий со специалистами первичного звена по раннему выявлению ВИЧ-инфекции при проведении диспансерных и профилактических осмотрах. Всего обучено 750 медицинских специалистов.  С начала 2022 года также запланированы мероприятия в районах края в рамках реализации гранта Губернатора Забайкальского края.  Продолжено сотрудничество с региональным отделением НКО. Одержана победа в конкурсе Губернаторского гранта «Забайкалье против ВИЧ/СПИДа - проект о здоровом крае». Реализация мероприятий с 01 января 2022 года. Вся работа проводится в тесном рабочем контакте с ЗАБРО «Общество инфекционистов и эпидемиологов и микробиологов».  В июне 2021 года зарегистрировано АНО по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Забайкальском крае «Забайкалье против ВИЧ».  Из средств регионального финансирования выделено 250 000 рублей для поддержки работы с НКО, средства направлены на приобретение экспресс тест систем для дополнительного тестирования женщин в родовспомогательных учреждениях края для минимизации риска передачи ВИЧ от матери ребенку в период серонегативного окна.В 2021 году в «Школе пациентов с ВИЧ» проведено 1967 консультаций.  В сентябре в режиме онлайн проведена Краевая научно-практическая конференция «Актуальные аспекты противодействия ВИЧ-инфекции на современном этапе. 30 лет в партнёрстве с пациентом». |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие  Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере охраны здоровья граждан | В рамках реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, а также по профилактике алкоголизации и табакокурения Министерство здравоохранения Забайкальского края и медицинские организации взаимодействуют со следующими социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья граждан, оказывая им информационную, методическую и координационную поддержку: Забайкальская региональная некоммерческая организация «За здоровое Забайкалье!»; Забайкальская региональная общественная организация «Трезвое Забайкалье»; Забайкальская региональная общественная организация «Союз женщин Забайкальского края»; Региональное отделение Союза пенсионеров России; Забайкальская региональная общественная организация «Профессиональные медицинские специалисты»; Забайкальская региональная общественная организация «Ассоциация наркологов Забайкалья»; Забайкальская региональная общественная организация «Общество инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов»; Фонд обслуживания Анонимных алкоголиков; Фонд содействия сообществу «Анонимные наркоманы»; Забайкальское территориальное отделение Общероссийской общественной организации «Общероссийская профессиональная психотерапевтическая Лига»; Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Волонтеры медики» и другие организации, а также волонтерские объединения.  Общественные организации привлекаются к проведению массовых информационных акций для населения, профилактических мероприятий (акции, беседы и т.д.), участвуют в реализации программ медико-социальной реабилитации пациентов и т.д. |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие  Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей | Центрами здоровья Забайкальского края принято за 2021 год 24819 человек, из них детей и подростков – 21524. 100% граждан, посетивших центры здоровья, обучены основам здорового образа жизни. Каждый гражданин получил в центре здоровья комплексное обследование, консультацию врача, набор памяток о мероприятиях здорового образа жизни, здоровому питанию, по профилактике гиподинамии, а также по профилактике наркомании, табакокурения и злоупотребления алкоголем.  План диспансеризации утвержден в количестве 191778человек. В 2021 г. план выполнен по законченному случаю на 42,2%(осмотрено в целом 80968 человека).  В рамках второго этапа осмотрено 10688человек.  План профилактических осмотров на 2021г. утвержден в количестве 102297 человек, выполнен. на 38,0% (осмотрено 38707 человек). |  |
| 1.1.4.1 | Мероприятие  Строительство и приобретение ФАПов (5) | В рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2021 году приобретено 16 модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов: с.Новый Акатуй, с.Чиндаготай Александрово-Заводского района; с.Соловьевск Борзинского района; с.Газимурские Кавыкучи, с.Тайна, с.Трубачево Газимуро-Заводского района; с.Чапо-Олого Каларского района; с.Барахоево, с.Конкино, с.Менза, с.Шимбилик Красночикойского района; с.Цугол Могойтуйского района; с.Михайловка Нерчинско-Заводского района; с. Хушенга Хилокского района; с.Засопка, с.Смоленка Читинского района. |  |
| 1.1.4.2 | Мероприятие  Капитальный ремонт учреждений здравоохранения Забайкальского края (5) | В рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2021 г. был проведен ремонт объектов ГУЗ «Хилокская ЦРБ». |  |
| 1.1.4.6 | Мероприятие  Капитальный ремонт, реконструкция медицинских организаций Забайкальского края (6) | В 2021 году заключены контракты на капитальный ремонт 24 объектов (27 контрактов) на сумму 210.3 млн. рублей. Завершены работы: ФАП с.1Булдуруй, ФАП с.Дурой, ФАП с.Староцурухайтуй, ФАП с.Сивяково, ФАП с.Хара-Шибирь, ФАП с.Усть-Теленгуй, ВА с. Чиндалей, ВА с. Тарбагатай, ВА п. Целинный, поликлиника, п. Могойтуй, поликлиника пгт. Ясногорск, поликлиника г.Шилка; г. Чита, ул. Звездная, д.13, ПП №1, ДКМЦ, ул. Энтузиастов, 94, ПП № 3 ДКМЦ ул. Ленинградская, 58, ПП №2 КМЦ г. Чита, ул. Чкалова 142, ПП №4. КМЦ г. Чита, ул. Лазо, ПП №6 ул. Энергетиков, 18а, ПП №4г. Чита, ул. Ленина 109.  Не завершены работы на 5 объектах. Причины – поздняя контрактация, а также в ходе проведения капитального ремонта выявлены дополнительные скрытые работы. Срок выполнения работ до 28.02.2022 г. |  |
| 1.1.4.7 | Мероприятие  Оснащение медицинских организаций Забайкальского края оборудованием (6) | В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2021 году заключено контрактов на поставку 81 единиц оборудования для медицинских организаций Забайкальского края на сумму 514, 5 млн. рублей. Поставлено 77 единиц, из них введено в эксплуатацию 76 единиц оборудования. |  |
| 1.1.4.8 | Мероприятие  Оснащение медицинских организаций Забайкальского края автотранспортными средствами (6) | С целью обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе маломобильных групп населения, необходимо оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, в количестве 223 ед. на сумму 368000,00 тыс. рублей.  В 2021 по соглашению с Минпромторгом 21 автомобиль поставлен и введен в эксплуатацию, согласно аукционам поставлено и введено в эксплуатацию 87 единиц. Всего поставлено на учет в ГИБДД- 108 единица. |  |
| 1.1.7 | Основное мероприятие  Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)» | В 2021 году на реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)», предусмотрено 284,0 млн. рублей, исполнение составило 100%.  В Забайкальском крае 195 населенных пунктов с низкой плотностью населения (менее 100 чел.), их них не доступны для оказания первичной медико-санитарной помощи 158 населенных пунктов в 28 районах, находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей ПМСП.  Данные НП обслуживаются передвижным медицинскими комплексами в соответствии с приказом от 15 мая 2012 № 543 н. «Об утверждении Положения об организации оказания ПМСП взрослому населению».  В 2020 году приобретены передвижные медицинские комплексы: «Передвижной флюорограф» 12 единиц.  «Фельдшерско-акушерский пункт» 16 единиц  «Лучевая диагностика - маммограф» 5 единиц.  В 2021 году на передвижных медицинских комплексах проведено 2210 выезда осмотрено 73715 человек.:  - передвижными флюорографами проведено 570 выездов осмотрено 27662 человек.  - Передвижными комплексами ФАП проведено 1575 выездов осмотрено 44055 человек.  - Передвижными маммографами проведено 197 выезда осмотрено 4234 человек.  В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2021 году участвовали 35 медицинских организаций (далее МО) (79 подразделений, них 40 – подразделений, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детскому населению). В 2020 году участвовали 34 МО, в 2019 году 29 МО.  1. Первый уровень соответствия медицинских организаций новой модели организации оказания первичной медико-санитарной помощи характеризуется следующими критериями:  1) организация управления потоками пациентов при проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров не допускает более трех пересечений с иными потоками пациентов;  2) организация управления потоками пациентов при предоставлении платных медицинских услуг не допускает более одного пересечения с потоками пациентов, получающих медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий календарный год и плановый период;  3) количество посадочных мест для комфортных условий пребывания пациентов, их законных представителей и членов их семей составляет не менее одного места на 200 посещений плановой мощности медицинской организации;  4) навигационная информация для пациентов, их законных представителей и членов их семей, организованная с учетом характера расположений помещений, позволяет принять решение о перемещении к пункту назначения не более чем за 30 секунд;  5) система информирования для пациентов, их законных представителей и членов их семей содержит все необходимые информационные элементы (материалы), установленные законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан;  6) не менее 50% плановых пациентов осуществляют амбулаторный прием по предварительной записи, не менее 80% из них - в установленное время предварительной записи;  7) не менее 50% записи на прием осуществляется без непосредственного обращения в регистратуру, по телефону, через медицинскую информационную систему;  8) организация профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения обеспечивает для пациентов возможность минимального количества посещений пациентом медицинской организации (не более трех посещений).  Достигли первого уровня детские поликлиники Агинской окружной больницы, Краевых больниц № 3 и № 4, Городской больницы № 2, 15 центральных районных больниц и 7 подразделений Детского клинического медицинского центра.  Достигли первого уровня взрослые поликлиники Краевой больницы № 3, Шилкинской, Балейской, Нерчинско-Заводской, Читинской ЦРБ и 6 подразделений Клинического медицинского центра финансирование мероприятий за счет собственных средств МО.  Результаты реализации процессов в 2021 году:  Во всех медицинских организациях отмечено уменьшение времени пребывания пациентов в поликлинике, начиная с регистратуры и заканчивая посещением лечебных и диагностических кабинетов.  Увеличилось количество пациентов предварительно записавшихся на прием с использованием телефонных и электронных каналов связи, амбулаторные карты которых заранее доставляются во врачебные кабинеты для исключения очередей в регистратуре до 40 %  Уменьшилась длительность прохождения диспансеризации и профилактических осмотров сроком от 1 до 2 дней. |  |
| 1.1.8 | Основное мероприятие  Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения  (Забайкальский край)» | В 2021 году продолжилась реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)» в рамках национального проекта «Демография». |  |
| 1.1.8.2 | Мероприятие  Осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | На 31 декабря привито 415 человек. По факту за 2021 год доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию от пневмококковой инфекции составляет 95%. |  |
| 1.1.9 | Основное мероприятие  Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Забайкальский край)» | Данный региональный проект реализовывался в рамках основных мероприятий по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни. |  |
| 1.1.9.2 | Мероприятие "Внедрение муниципальных программ общественного здоровья" | На конец 2021 года в Забайкальском крае утверждено 33 муниципальные программы «Укрепление общественного здоровья», что составляет 97%. Контрольная точка проекта «Разработаны и утверждены муниципальные программы для 40% муниципальных образований» исполнена.  Основные мероприятия, предусмотренные в утвержденных муниципальных программах направлены на все возрастные категории населения, включают в себя:  развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;  информационно - коммуникационные кампании, направленные на продвижение идей здорового образа жизни;  мероприятия, направленные на раннее выявление неинфекционных заболеваний, в том числе диспансеризация и профилактические осмотры;  внедрение корпоративных программ на предприятиях и в организациях;  ограничение распространения табачных изделий и алкогольной продукции на территории муниципального образования и другие.  По оперативным данным мероприятиями муниципальных программ охвачено порядка 250 тысяч человек.  Министерством здравоохранения проведена подготовительная организационная работа: работодателям направлено более 50 писем, проведено 8 совещаний, разработано типовое Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Забайкальского края и работодателями, модели паспорта здоровья предприятия, паспорта программы, плана мероприятий, показателей эффективности корпоративной программы.  На базе платформы ФГБУ «Национальный медицинский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России проведено электронное анкетирование 34 коллективов Забайкалья с последующей обработкой результатов для формирования паспорта предприятия.  Инициатива Министерства здравоохранения Забайкальского края по разработке в 2022 году ведомственных корпоративных программ сохранения и укрепления здоровья работников с вовлечением не менее 70% подведомственных учреждений была поддержана на заседании Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Соглашение о сотрудничестве по формированию корпоративных программ заключено между Министерством здравоохранения Забайкальского края и руководителями 5 ведомств.  На конец года начата реализация корпоративных программ в 45 медицинских организациях, АО «Водоканал-Чита», ГК «Краевой центр социальной защиты населения Забайкальского края», бюджетных организациях муниципального района «Сретенский район», ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический колледж». Охвачено мероприятиями КП более 24 тыс. чел. |  |
| 1.1.9.4 | Мероприятие "Реализация региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением СО НКО и волонтерских движений" | Разработана и утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 04.09.2020 года №372 региональная программа «Укрепление общественного здоровья в Забайкальском крае на 2020 - 2024 годы».  Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края заключено дополнительное соглашение №056-09-2020-460/1 от 23 декабря 2020 г. к Соглашению от 23 июня 2020 года № 056-09-2020-460 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в 2021 г. на реализацию регионального проекта, предусматривающего формирование приверженности здоровому образу жизни и обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». Общий объем финансирования составил 8 482 900 рублей, из них федеральная субсидия в размере 8 313 200,0 рублей, софинансирование субъекта 169 700,0 рублей.  Во исполнение данного Соглашения Министерством здравоохранения Забайкальского края 30 апреля 2021 г. проведен конкурс по предоставлению субсидии СОНКО, оказывающим работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Решением конкурсной комиссии победителями конкурса признаны Забайкальские региональные общественные организации «За здоровое Забайкалье» (7 000,0 тыс. рублей), «Ассоциация наркологов Забайкалья» (500,0 тыс. рублей), «Союз женщин Забайкальского края» (982,9 тыс. рублей). Со всеми участниками заключены соглашения.  Размер кассового исполнения на конец 2021 года составил 100%. |  |
| **2.1** | **Подпрограмма**  **Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации** | В 2021 году проводились мероприятия в рамках совершенствования системы оказания:  специализированной медицинской помощи пациентам сосудистыми и онкологическими заболеваниями;  при социально значимых заболеваниях, в том числе больным туберкулезом, наркологическими, психическими расстройствами и другими заболеваниями;  высокотехнологичной медицинской помощи в крае;  скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;  паллиативной медицинской помощи. |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | В целях предотвращения распространения туберкулезной инфекции среди здорового населения, предупреждения неблагоприятных последствий заболевания на территории Забайкальского края и повышения качества оказания медицинской помощи больным туберкулезом на приобретение противотуберкулезных препаратов основного ряда из регионального бюджета выделено 10887500,00 рублей, на реактивы и тест-системы для автоматического анализатора BACTEC- 6373,0 тыс. рублей.  В рамках мероприятий по снижению смертности от туберкулеза проводится анализ каждого зарегистрированного случая смерти от туберкулеза на основании предоставленных медицинскими организациями края актов расследования причин смерти и протоколов вскрытия.  Ежемесячно осуществляется мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от туберкулеза, контроль за исполнением плана по снижению смертности населения от туберкулеза в 2021 году в Забайкальском крае, согласованного с главным внештатным специалистом фтизиатром Минздрава России И.А. Васильевой.  Ежеквартально проводится сверка контингентов с фтизиатрами районов, анализ результатов работы по мониторингу туберкулеза и сдача квартальных отчетов в ФГУ ННИИ туберкулеза Росмедтехнологии и ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава» по мониторингу туберкулеза в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.02.2004 № 50 «Об утверждении учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза».  Ведется Федеральный регистир лиц, больных туберкулезом.  Осуществлены выезды врачами-фтизиатрами ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» в медицинские организации муниципальных образований края, с целью оказания организационно-методической помощи по вопросам противотуберкулезной работы и консультации пациентов. Выполнены визиты в районы: Улетовский, Хилокский, Забайкальский, Приаргунский, Оловяннинский, Краснокаменский, Карымский, Сретенский.  В течение года фтизиатры Забайкальского края принимали участие в Всероссийских с международным участием онлайн конференциях по актуальным вопросам фтизиатрии.  **Проект региональной ассоциации фтизиатров «Дыши свободно!» вошёл в число победителей конкурса президентских грантов в 2020-ом году и реализовался в 2021 году.**  **Проект нацелен на повышение информированности населения о защите от короновирусной инфекции.** А также о том, как защититься от COVID-19 пациентам с туберкулезом.  Для реализации проекта привлечены высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт работы с целевой группой.  В рамках проекта реализован ряд мероприятий, направленных на развитие школы здоровья пациентов.  Создание сайта, разработка программы занятий, видеороликов, электронных плакатов, памяток о том, как сохранить здоровье, как защитить близких и что сделать, чтобы повторно не заболеть туберкулезом и коронавирусной инфекцией COVID-19.  Подготовлены и изданы санитарно-просветительные материалы для населения по профилактике туберкулеза (буклеты, листовки). Постоянно транслируются материалы по профилактике туберкулеза по видеопанелям и радиоточкам в медицинских организациях Забайкальского края.  Материалы по профилактике туберкулеза размещены на сайтах медицинских организаций Забайкальского края. |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным | В 2021 году обследовано на ВИЧ-инфекцию 276655 лиц, что составляет 26,1% от населения края (целевой показатель - 30%), показатель не выполнен в связи с ограничением проведения плановой первично-санитарной помощи в крае, запрет на проведение акций по тестированию населения на ВИЧ – инфекцию в связи с противоэпидемическими мероприятиями по заболеванию КОВИД-19.  Диспансерная группа ВИЧ+ пациентов в 2021 году прибавилась на 374 пациента с ВИЧ и составляет 4793 человек (2020 г. на +358 сл.), это 92,2% от подлежащих наблюдению (целевой показатель – 90%). В районах края диспансерная группа составляет 2058 ВИЧ+ пациентов (41,5%), по г. Чите - 2735 ВИЧ+ пациентов (58,5%). За 2021 год прошли диспансерное обследование 4079 пациентов –85,1% состоящих на учете. В районах края прошли диспансерное обследование 1691 ВИЧ+ пациент (44,0%), по г. Чите – 2388 ВИЧ+ пациентов (56,0%). Профилактическими мероприятиями (рентгенологическое обследование) по выявлению и профилактике туберкулеза у ВИЧ-инфицированных охвачено по краю 4079 пациент, что составляет 100% от прошедших диспансерный осмотри и 85,1% от состоящих на диспансерном учете. Для улучшения качества диспансеризации пациентов, проводятся необходимые лабораторные обследования: иммунограмма, определение РНК ВИЧ, общеклинические исследования, мониторинг оппортунистических инфекций, профилактическое назначение противотуберкулезных препаратов. В целом по краю уровень охвата обследованием на вирусную нагрузку и на иммунный статус составил 85,1% прошедших диспансерный осмотр. Быстрое снижение вирусной нагрузки является ориентиром эффективности проводимой АРВТ, а показатели иммунограммы восстанавливаются медленнее до должного уровня, в течение 3 месяцев. Количество ВИЧ-инфицированных, получающих ВААРТ в 2021 году -3883человек, что составляет 81,0% состоящих на диспансерном учете (4793чел).  За 2021 год умерло 200 ВИЧ – инфицированных. Фактический показатель общей смертности на 100 тыс. населения за 2021 год составляет 18,9, что выше показателя 2020г. на 2 %  Летальность в 2021 году составляет 5,8 , что ниже показателя летальности 2020 года (6,3) на 8%. Из числа впервые выявленных ВИЧ (378) умерло 24 пациента.  За 2021 год умерло 200 ВИЧ – инфицированных. Фактический показатель общей смертности на 100 тыс. населения за 2021 год составляет 18,9, что выше показателя 2020г. на 2 %. Наряду с этим нужно отметить, что доля умерших от СПИД составляет всего 19,5% от умерших (39 человек).  Значительное увеличение охвата АРВТ у ВИЧ-инфицированных в 2021 году до 81,0 % от состоящих на диспансерном учете (в 2020 -80,0%, 2019г. -74,6%, в 2018 году 55,5%) привело к снижению смертности от заболевания. |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | Оказание наркологической помощи населению Забайкальского края осуществляется в соответствии с [Порядк](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=211586#l454)ом оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1034н, и стандартами медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.  На 01.01.2022 года на территории края развернуто 156 наркологических коек круглосуточного пребывания, из них 120 на базе ГАУЗ ЗКНД, в том числе 25 – реабилитационных наркологических и суммарно 36 коек в 4 районах края (ГАУЗ «Краевая клиническая больница № 4» - 8 коек, ГУЗ «Балейская ЦРБ» - 8, ГУЗ «Борзинская ЦРБ» - 10, ГУЗ «Петровск - Забайкальская ЦРБ» - 10 коек). Показатель обеспеченности населения наркологическими койками на 10 тыс. населения составил 1,48 (РФ 2020 г. - 1,28).  Активно используются современные методы лечения наркологических расстройств, такие как ксенонотерапия (на базе отделения № 1 ГАУЗ ЗКНД), а также новые лекарственные препараты для лечения алкоголизма и наркомании.  Совершенствуется медицинская реабилитация пациентов с наркологическими расстройствами в стационарных и амбулаторных условиях. В 2021 году 882 пациента с наркологическими расстройствами включены в амбулаторные программы реабилитации, что составило 5,5% от числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец года (РФ 2020г. – 4,7%). Успешно завершили реабилитационную программу 423 пациента или 47,9% от числа включенных (РФ 2020г. – 54,7%).  Число пациентов, проходивших стационарную реабилитационную программу в 2021 году составило 220 человек или 6,4% от числа проходивших стационарное лечение (РФ 2020г. – 5,4%). Успешно завершили стационарный этап реабилитации 169 человек или 76,8% от числа включенных в программу (РФ 2020г. – 85,4%). |  |
| 2.1.4 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | В 2021 г. в связи с неблагополучной эпидемилогической обстановой на территории Забайкальского края было продолжено введение ограничительных мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.  Проведенные ограничительные мероприятия в целях распространения новой коронавирусной инфекции, перепрофилирование части психиатрических коек круглосуточного пребывания в инфекционные для лечения больных с COVID- 19 в ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского» и в психиатрическом отделении ГУЗ «Борзинская центральная районная больница», способствовали снижению числа госпитализированных пациентов с психическими расстройствами в психиатрические стационары на 9,8% в сравнении с 2019 годом. Однако, относительно 2020 года, наблюдалось увеличение числа госпитализированных больных с психическими расстройствами в психиатрические стационары на 21,9%.  В 2021 году число всех госпитализированных в психиатрические учреждения Забайкальского края на психиатрические койки круглосуточного пребывания составило 3241 человек (2019г.-3593; 2020г.-2658), из них 2934 составили больные с психическими расстройствами - 90,5% (2019г.-3425 и 95,3%; 2020г.- 2415 и 90,9%), 209- больные с наркологическими расстройствами - 6,4% (2019г.-32 и 0,9%; 2020г.-182 чел. и 6,8%), 98- пациенты, признанные психически здоровыми и с другими заболеваниями, не входящими в класс психических расстройств- 3% (2019г.-136 и 3,8%; 2020г.-61 и 2,3%).  Среди общего числа госпитализированных пациентов в психиатрические стационары на психиатрические койки круглосуточного пребывания (3241 чел.) число несовершеннолетних составило 738 чел. или 22,8%, в 2020 г. таких пациентов было 2658, из них несовершеннолетних -18,8% (500 чел.), в 2019 году - 3593 чел. и 25,8% (927 чел.).  В 2021 году число госпитализированных больных с психическими расстройствами составило 278,5 чел. на 100 тыс. населения (2020г.-227,9; 2019г.-321,4). Относительно 2020 года увеличение числа госпитализированных с психическими расстройствами на 100 тыс. населения составило 22,2%. Увеличение числа госпитализированных с психическими расстройствами наблюдалось во всех крупных нозологических группах: в группе психозов и состояний слабоумия на 13,8%, в группе шизофрении - на 16,1%, в группе психических расстройств непсихотического характера- на 31,5%, в группе умственной отсталости увеличение составило 35%.  По-прежнему в структуре госпитализированных с психическими расстройствами в психиатрические стационары Забайкальского края, как и в РФ и в ДФО, преобладали больные психозами и состояниями слабоумия- их доля составила 51,5% (2020г.-55,3%; 2019г.-51%; РФ-52,7%; ДФО- 52,3%). Доля госпитализированных в связи с непсихотическими расстройствами составила 35,2% (2020г.-32,7%; 2019г.-34,4%; РФ-36,6%; ДФО-33,3%). Доля больных, госпитализированных в связи с умственной отсталостью, равнялась 13,3% (2020г.-11%; 2019г.-14,6%; РФ-10%; ДФО-14,4%). Среди пациентов с психозами и состояниями слабоумия 70,4% составили пациенты с шизофреническими расстройствами (2020г.-69,1%; 2019г.-66,6%; РФ-65,1%; ДФО-68,1%). Доля госпитализированных по поводу аутизма равнялась 0,3% (2020г.-0,1; РФ-1,2%).  Вышесказанное указывает, что контингент госпитализированных больных с психическими расстройствами в психиатрические стационары в 2021 году остался сложным, поскольку в его структуре 51,5% составляли пациенты с психозами и состояниями слабоумия. Структура контингента госпитализированных в Забайкальском крае приближалась к таковой в РФ и в ДФО.  При увеличении числа госпитализированных пациентов процент повторности госпитализаций (без строк № 23 и № 26) в психиатрические стационары в 2021 году составил 12,4% (2020г.-12,8%; 2019г. -12,9%), что ниже такового показателя в РФ (19,6%) на 7,2%, ниже планового показателя (16,5%) на 4,1%.  Это стало возможным благодаря тому, что в 2021 году в психиатрической службе Забайкальского края для оказания медицинской помощи лицам с психическим расстройствами в амбулаторных условиях продолжалось применение новых форм внебольничной помощи, современных лечебно-диагностических, реабилитационных методик в подразделениях ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница». Число больных, задействованных в оказании им бригадной формы помощи, увеличилось на 173% относительно 2020г. (3881чел. - 2021г.; 1421чел. - 2020 г.; 4864 чел. - 2019 г.). При этом лечебно-реабилитационная помощь в большей степени была перенесена на работу отделений внебольничной помощи при поликлиническом звене, чему способствовало увеличение числа физических лиц врачей-психиатров амбулаторной помощи на 3,7% (с 54 до 56 чел.), а также увеличение процента укомплектованности врачами –психиатрамив подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (с 61,5 до 62,3%). Благодаря наличию развитой структуры внебольничной помощи в Забайкальском крае стала возможной реализация полной преемственности стационарного и амбулаторного звеньев при оказании медицинской помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Помимо этого, с учетом накопления в психиатрическом стационаре и под амбулаторным наблюдением пациентов, страдающих психическими расстройствами, утративших возможность самостоятельного проживания в социуме и нуждающихся в оформлении в учреждения социального обеспечения, продолжалась работа по оформлению данной категории больных в психоневрологические дома-интернаты в систематическом, регулярном порядке (2018г.- 47 чел.; 2019г.-65 чел.; 2020г.- 64; 2021г.- 112 чел.).  Таким образом, слаженная работа всех подразделений психиатрической службы Забайкальского края в 2021 год, не смотря на сложную ситуацию с введением ограничительных мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Забайкальского края, позволила сделать более доступной стационарную помощь, увеличив количество госпитализаций лиц с психическими расстройствами в психиатрические стационары круглосуточного пребывания медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края на 21,5% (2934 чел -2021г.; 2415 чел. - 2020 г.; 3425 чел. - 2019 г.), сохранив при этом средние сроки лечения в психиатрическом круглосуточном стационаре выбывших больных в связи с психическими расстройствами на уровне российских (Заб. край - 69,9 к\д; РФ - 68,8), и уменьшить долю больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение 2021 года в психиатрические стационары Забайкальского края, до 12,4 % при плановой -16,5%. |  |
| 2.1.5 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Показатель «Смертность от болезней системы кровообращения» в 2021 году составил 592,4 на 100 тыс. населения, что на 7% выше, чем в 2020 году (предварительные данные).  С целью снижения смертности, предотвращения недостижения целевых показателей Национального проекта «Здравоохранение» в Забайкальском крае совершенствуется организация оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путём актуализации схем маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом. В рамках актуализированных схем ужесточается контроль соблюдения маршрутизации в ПСО, своевременности медицинской эвакуации в РСЦ, неукоснительности соблюдения клинического протокола ведения больных с ОКС.  Кроме того внедряется ряд чек-листов для догоспитального, госпитального этапов, обязательность непрерывного обучения на симуляционно-тренинговом цикле по ОКС, проведению догоспитального тромболизиса не менее 75% от всех случаев.  В Забайкальском крае в рамках реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» силами Министерства здравоохранения Забайкальского края осуществляется ежедневный мониторинг маршрутизации, времени госпитализации больных с острым коронарным синдромом, проведение тромболитической терапии, ангиопластики больным с острым коронарным синдромом; реализуется маршрутизация пациентов с болезнями системы кровообращения по диспансерному наблюдению в кардиологическом диспансере. На базе кардиологического диспансера внедрен федеральный регистр больных ОКС.  Совместно с профессиональным сообществом на базе кардиологического диспансера ведутся регистры: ОКС, артериальной гипертензии, ИБС, хронической сердечной недостаточности, курируемые ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России.  Министерством здравоохранения Забайкальского края совместно с главными внештатными специалистами разработаны принципиально новые схемы маршрутизации пациентов с сосудистыми катастрофами, которые регулярно корректируются по мере введения новых лечебных учреждений в состав моногоспиталей для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID -19.  В ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. Чита пациентам с ОКС оказывается высокотехнологичная медицинская помощь - проведение транслюминальной коронарной ангиопластики. Отдел телеинформационных технологий ГУЗ «ККБ» проводит ежедневный мониторинг маршрутизации больных с острым нарушением мозгового кровообращения и ОКС в режиме ВКС  Так же увеличивается объём дистанционных методов исследований, дистанционных консультаций. Для дистанционной передачи ЭКГ и проведения теле-консультаций на ФАПах, СВА, в участковых больницах и отделениях скорой медицинской помощи центральными районными больницами приобретены планшеты и усилители биосигналов теле-ЭКГ, установлены комплекты систем спутниковой связи в обособленных подразделениях, на территории расположения которых отсутствует мобильная связь и интернет.  На уровне Министерства здравоохранения Забайкальского края организован отдел мониторинга-контроля правильности кодирования первоначальной причины смертности. Внедрено электронное свидетельство о смерти.  В ежемесячном режиме проводятся ВКС по вопросам кодирования, маршрутизации, проведения догоспитального тромболизиса.  Разрабатываются мероприятия, направленные на повышение компетенции врачей в части организации и проведения диспансерного наблюдения. Увеличивается охват диспансерного наблюдения граждан с сердечно – сосудистой патологией.  Проводится работа по повышению информированности населения о факторах риска, симптомах хронических неинфекционных заболеваний, необходимости своевременного обращения к врачу при их возникновении.  Приказ о маршрутизации больных с острым коронарным синдромом впервые включает чек листы для догоспитального этапа оказания помощи при ОКС, унифицированный переводной эпикриз при переводе в ПСО, РСЦ, квалиграммы для РСЦ и ПСО, обязательное оснащение укладки СМП для оказания помощи при ОКС, клинический протокол ведения больных с ОКС, алгоритм оказания медицинской помощи на этапе скорой медицинской помощи и при выявлении ОКС в поликлинике. В приказ включены целевые показатели для всех видов мед.помощи: скорой, специализированной, высокотехнологичной. Также обозначено несколько уровней контроля: ежедневный мониторинг (персонифицированный) в виде устного доклада и в отчетной форме, два ежемесячных отчета (по тромболитической терапии и госпитальной летальности), ведение регистра ОКС.  Реализуются мероприятия по формированию статистики хронической сердечной недостаточности – осуществляется кодирование стационарных случаев ХСН, завершено планирование создания трехуровневой системы оказания помощи при ХСН, нарушениях ритма сердца: краевого центра ХСН, десяти межрайонных центров, кабинетов ХСН. Планируется внедрение регионального регистра ХСН в МО, имеющих на своей базе межрайонные центры.  Реализуются мероприятия по обучению врачей на циклах тематического усовершенствования (проводятся на базе НМИЦ кардиологии г.Москва), врачей и фельдшеров на симуляционно-тренинговом цикле по ОКС на базе ГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия. Планируется создание образовательного цикла по ХСН, нарушениям ритма сердца, «ЭКГ для каждого».  Реализуются мероприятия по внедрению клинических рекомендаций: для врачей терапевтов, кардиологов, неврологов в том числе выездные циклы в ПСО.  В настоящее время с целью реализации мероприятий по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Забайкальского края, на основании клинических рекомендаций по диагностике и лечению болезней системы кровообращения от 31 января  2020 года «Руководство по диагностике и лечению болезней системы кровообращения в контексте пандемии COVID-19» оказание специализированной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом в период пандемии COVID-19 проводится в ЧКВ-центре на базе ГУЗ «Краевая клиническая больница» согласно Порядку оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. |  |
| 2.1.6 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | За 2021 год от новообразований умерло 1849 чел., что на 7,2 % меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года (1993 чел.), в том числе от злокачественных новообразований 1781 чел., что на 6,9 % больше значения 2020 года (1914 чел.).  В Забайкальском крае оказание медицинской помощи населению по профилю «онкология» осуществляется согласно Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология», утвержденному приказом Минздрава России от 15.11.2012 года № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология».  Для качественного оказания медицинской помощи по профилю «онкология» издано распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 2 июня 2021 года №608/р «О совершенствовании организации оказания онкологической помощи пациентам с подозрением на злокачественное новообразование» о трехуровневой системе оказания онкологической помощи в Забайкальском крае, которая предусматривает этапность оказания медицинской помощи по профилю «онкология», принципы территориальности и профилактической направленности, а также позволяет компенсировать неравномерность развития амбулаторной и стационарной медицинской помощи.  Ключевым моментом раннего выявления злокачественных новообразований является работа врачей первичного звена, в том числе работа смотровых кабинетов.  Утвержден нормативно-правовой документ о диспансерном наблюдении пациентов со злокачественными новообразованиями – распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 2 июня 2021г. №607/р «О диспансерном наблюдении за взрослыми с онкологическими заболеваниями в медицинских организациях Забайкальского края».  В настоящее время имеется дефицит кадров по профилям: эндоскописты, рентгенологи, терапевты, хирурги, урологи, акушеры-гинекологи.  В крае развернуто 39 первичных онкологических кабинетов, в 33 из них работают врачи-онкологи, имеющие сертификат по профилю «онкология», в том числе в НУЗ «Дорожная клиническая больница» ОАО «РЖД».  Согласно актуализированной региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Забайкальского края на 2019-2024 годы» утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2021 года №220 на территории Забайкальского края планируется открытие 6 Центров амбулаторной онкологической помощи к 2024 году.  Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь по профилю «онкология» на территории края оказывается ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», кроме хирургического лечения опухолей центральной нервной системы, которое оказывается на базе ГУЗ «Краевая клиническая больница».  Дети от 0 до 18 лет с подозрением на ЗНО из детских поликлиник и детских больниц Забайкальского края направляются на прием к врачу детскому онкологу и гематологу ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер». Для определения тактики лечения детям проводится консилиум с участием врачей-специалистов и определяются виды противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного, радиотерапевтического), также осуществляется телемедицинские консультации с ведущими онкологическими диспансерами РФ: НМИЦ ДГЩИ им. Дмитрия Рогачева, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова», институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.Горбачевой.  Каждому пациенту с установленным диагнозом ЗНО до начала специального лечения консилиумом врачей с участием врачей-специалистов вырабатывается индивидуальный план лечения по проведению различных видов противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного и радиотерапевтического), также проводятся телемедицинские консультации с ведущими научно медицинскими центрами по профилю «онкология» Минздрава России за 2021 г. проведено – 454 телемедицинские консультации, с медицинскими организациями Забайкальского края и специалистами ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» - 180 телемедицинские консультации.  Также консультирование пациентов с подозрением или имеющимся злокачественным новообразованием проводится по защищенному каналу связи.  В ГУЗ «ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» ежедневно осуществляются телемедицинские консультации со всеми медицинскими организациями. В круг обсуждаемых вопросов включаются соблюдение объемов обследования, срочного приема, направления на госпитализацию в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», осуществляются ежемесячные сверки с первичными онкологическими кабинетами.  При наличии у пациента медицинских показаний к высокотехнологичным методам лечения высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.  При необходимости для уточнения диагноза и оказания консультативной помощи пациенты могут быть направлены в федеральные клинические центры по решению врачебной комиссии.  Пациентам со злокачественным новообразование проводятся молекулярно – генетическое исследование в 2021г. расширены базы для проведения данного вида исследования, а так же часть молекулярно – генетических исследований освоены в 2021г. на базе ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер».  Пациенты с запущенными формами ЗНО, а также имеющие противопоказания или отказавшиеся от специального лечения, направляются в медицинские организации по месту жительства или в отделения паллиативной помощи. |  |
| 2.1.7 | Основное мероприятие  Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Создан Читинский МДЦ путем объединения 3-х районов – Читинского, Улетовского, Карымского.  - дальнейшее внедрение телемедицины. |  |
| 2.1.8 | Основное мероприятие Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | В Забайкальском крае организована работа 18 травмоцентров:  2 травмоцентров первого уровня (ГУЗ «Краевая клиническая больница» и ГУЗ «Краевая детская клиническая больница»);  7 травмоцентров второго уровня (ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ», ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ», ГАУЗ «Агинская окружная больница», ГУЗ «Борзинская ЦРБ», ГУЗ «Городская клиническая больница № 1», ГАУЗ «Краевая больница № 4», ГУЗ «Краевая больница № 3»);  9 травмоцентров третьего уровня (ГУЗ «Хилокская ЦРБ», ГУЗ «Улетовская ЦРБ», ГУЗ «Карымская ЦРБ», ГУЗ «Могочинская ЦРБ», ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ», ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ», ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ГУЗ «Нерчинская ЦРБ», ГУЗ «Чернышевская ЦРБ»).  В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 04.07.2014 № 1012 «О реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»:  разработана и утверждена маршрутизация пациентов пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях, на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения и преемственность между центрами;  определены зоны ответственности медицинских организаций Забайкальского края, расположенных на автодороге федерального значения М-58 «Амур»;  разработан и согласован План взаимодействия органов управления здравоохранения с органами управления, силами и средствами УВД и ГУ МЧС.  Министерством здравоохранения Забайкальского края издан приказ от 05 июня 2015 года № 315 «О создании комиссии по координации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП».  В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 20 сентября 2016 года № 1201 проводится ежедневный мониторинг пострадавших в ДТП, госпитализированных в медицинские организации Забайкальского края.  Созданный на базе ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф» учебно-методический центр по подготовке водителей, сотрудников оперативных служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, обучает навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.  Кроме того, с августа 2017 года на базе Учебно-методического центра ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф» и симуляционно-тренингового центра в ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» открыты курсы повышения квалификации для среднего медицинского персонала и врачей, участвующих в оказании экстренной медицинской помощи пострадавших при ДТП. |  |
| 2.1.9 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Исполняется с учетом порядков оказания медицинской помощи по соответствующим профилям. |  |
| 2.1.9.1 | Мероприятие  Капитальный ремонт ГУЗ «Городская клиническая больница №1», здания для травматологического пункта ГУЗ «Городская клиническая больница №1», ГУЗ «Городская клиническая больница № 2», ГБУЗ «Забайкальский краевой госпиталь ветеранов войн» (5) | В рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2021 году продолжились запланированные на 2021 г. ремонтные работы медицинских организациях. |  |
| 2.1.10 | Основное мероприятие  Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | В Забайкальском крае продолжается оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) для жителей региона за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Забайкальского края и за счет средств обязательного медицинского страхования.  Количество случаев оказания ВМП, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию по COVID–19, составило в 2021 г.- 6990 (2019 – 9051, 2020 - 5490). Число случаев оказания ВМП в медицинских организациях Забайкальского края составило 4719 (2019 – 4042, 2020 - 3722). За пределами края оказано 2271 случаев ВМП (2019 – 5009, 2020 - 1768).  В медицинских организациях Забайкальского края проводится ВМП по 19 профилям:   1. сердечно-сосудистая хирургия - АКШ, стентирование, ангиопластика, эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца; 2. травматология-ортопедия – эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, реконструктивно пластические операции при травмах и заболеваниях позвоночника, дефектах костей таза и конечностей; 3. офтальмология – хирургическое лечение катаракты, глаукомы, реконструктивно-пластические операции при травмах, новообразованиях, врожденных аномалиях глаза; 4. комбустиология – комплексное лечение больных с обширными ожогами; 5. онкология – видеоэндоскопические хирургические вмешательства, радионуклеидная терапия; 6. гематология – полихимиотерапия; 7. абдоминальная хирургия – операции на печени, поджелудочной железе, кишечнике, промежности, при новообразованиях надпочечников и забрюшинного пространства; 8. гастроэнтерология – лечение язвенного колита и болезни Крона; 9. нейрохирургия – микрохирургические и эндоскопические нейрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа; сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника; 10. отоларингология - реконструктивно-пластические операции на звукопроизводящем аппарате среднего уха, гортани, трахее, операции при новообразованиях околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха; 11. урология - лапароскопические, реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы; 12. эндокринология - помповая инсулинотерапия; 13. акушерство и гинекология – операции с использованием сетчатых протезов; 14. торакальная хирургия - видеоторакоскопические операции на органах грудной полости; 15. Дерматовенерология - лечение тяжелых кожных заболеваний с применением генно-инженерных биопрепаратов; 16. неонатология – поликомпонентная терапия новорожденных с тяжелой патологией, выхаживание новорожденных с экстремально низкой массой тела; 17. Педиатрия – операции врожденных аномалий развития. 18. ревматология – поликомпонентная иммуномодулирующая терапия; 19. челюстно-лицевая хирургия – реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития, новообразованиях челюстно-лицевой области, по устранению обширных дефектов и деформаций головы, лица и шеи.   Финансирование ВМП по ОМС составило 645 млн.руб., что на 37,5 млн.руб. (10 %) выше, чем в 2020 г. (607,5 млн. руб.).  Удовлетворенность населения ВМП составляет 95%. | Проблему представляют очереди на эндопротезирование коленных суставов и оперативное лечение катаракты.  Согласно ПГГ, эндопротезирование коленных суставов проводится в федеральных клиниках из средств бюджета (включено в раздел 2 Перечня ПГГ). В листе ожидания по данному профилю находится около 849 человек, сроки ожидания операции – 2–3 года.  В связи с высокой заболеваемостью населения катарактой, в листе ожидания на оперативное лечение катаракты находится более 2 тыс. чел., несмотря на ежегодный охват операциями до 4 тыс. человек. Срок ожидания операции – 1 год. Лист ожидания непрерывно пополняется не только первичными, но и повторными пациентами, нуждающимися в операции на втором глазу. Проведение одномоментной хирургии катаракты на обоих глазах нежелательно в связи с возможной индивидуальной реакцией на хирургическое вмешательство. Для проведения бесплатного оперативного лечения на парном глазу оформляется новая квота.  Лимит плановых объемов стационарной мед.помощи не позволяет ликвидировать очередь по данному профилю. |
| 2.1.11 | Основное мероприятие  Совершенствование службы крови | В 2021 году ГКУЗ «Краевая станция переливания крови» несмотря на все трудности связанные с пандемией, осуществляла бесперебойную поставку компонентов донорской крови в медицинские учреждения региона, потребность всех учреждений здравоохранения в компонентах крови была удовлетворена полностью, создан постоянный запас компонентов донорской крови. Ни одна экстренная или плановая операция по причине отсутствия компонентов донорской крови отменена не была. В отчетном году была активизирована пропаганда добровольного безвозмездного донорства с широким привлечением кадровых доноров, доноров резерва, волонтеров-медиков в рамках региональных акций: «Спасибо, донор!», «Донорство делает мир лучше», «Капля крови», «Река жизни», «С Новым Годом Служба крови» и др. Особое внимание уделялось привлечению кадровых доноров, как наиболее здорового контингента. Прием доноров осуществлялся по предварительной записи (смс-сообщения, телефонограммы, донорский светофор), с разграничением потоков доноров по времени, с проведением анкетирования. |  |
| 2.1.13 | Основное мероприятие  Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | В 2021 году обеспечен закуп за счёт бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации (в рамках реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации №427-р от 15 марта 2018 года) инвазивных и неинвазивных форм наркотических анальгетиков. Показатель обеспечения неинвазивными формами наркотических анальгетиков в 2021 году - 100% (целевой не менее 80% в соответствии с «дорожной картой» «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях», утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1403-р), закуплено 105% от расчётной потребности.  В 2021 году 91 пациента паллиативного профиля обеспечены медицинским оборудованием для респираторной поддержки на дому (программа реализована с 09 декабря 2019 года, открыт «Краевой респираторный центр» на базе ГУЗ ГКБ №2).  В Забайкальском крае паллиативная медицинская помощь оказывается нуждающимся пациентам в условиях круглосуточного стационара на базе:  - ГУЗ «Городская клиническая больница №2» – в 2021 году 38 коек (отделение открыто с 25 декабря 2015 года);  - ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ» – в 2021 году 30 коек (отделение открыто 10 октября 2017 года);  - ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» – в 2021 году 2 детские койки;  - ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»– в 2021 году 2 детские койки (койки открыты с 05 декабря 2018 года);  - ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» 2 койки для лечения пациентов с терминальной стадией ВИЧ-инфекции (в настоящий момент койки не функционируют в связи с отсутствием финансирования);  - ГУЗ «Краевая больница №4» – в 2021 году 2 детские койки (в настоящий момент койки не функционируют в связи с отсутствием финансирования).  В Забайкальском крае функционируют во взрослой паллиативной службе 2 кабинета паллиативной медицинской помощи в г. Чита, 2 выездные патронажные бригады в г. Чита. Также на базе ГУЗ ГКБ №2 открыт «Краевой респираторный центр», осуществляющий респираторную поддержку пациентов как в стационарных условиях, так и в амбулаторных (осуществляется выдача оборудования для респираторной поддержки детям и взрослым - кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, инсуффляторы и др.). В отдалённых районах Забайкальского края открыто 3 кабинета и 3 патронажные бригады паллиативной помощи, обслуживающие взрослое население (Нерчинско-Заводский, Агинский и Шилкинский районы). В районах Забайкальского края с малой численностью населения (менее 1 человека на 1 квадратный километр) паллиативную медицинскую помощь оказывают врачи участковые, врачи общей практики или врачи специалисты, прошедшие подготовку по паллиативной медицинской помощи.  В настоящее время основной проблемой оказания ПМП является дефицит финансирования из средств бюджета Забайкальского края. Не имеют финансового обеспечения 2 койки в ГУЗ «ККИБ» для лечения взрослых пациентов с терминальной стадией ВИЧ-инфекции, 2 койки для оказания ПМП детям в ГАУЗ «Краевая больница №4», 2 койки ПМП для пациентов детского возраста в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер». Согласно постановлению правительства Забайкальского края №302 от 31 июля 2020 года об утверждении региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи Забайкальского края» к 2024 году планируется функционирование 10 коек на 100 000 взрослых, в настоящий момент показатель составляет 8,4. Для достижения целевого показателя необходимо увеличение финансирования. Планируется продолжать обучение врачей общей практики, фельдшеров ФАП оказанию ПМП. Совершенствование маршрутизации пациентов, нуждающихся в ПМП, с хроническим болевым синдромом. Требуется разработка и внедрение внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам при оказании ПМП на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций. Требуется создание единой базы данных (электронных реестров) пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, интеграция в единую информационную систему здравоохранения Забайкальского края. Необходима разработка и внедрение комплексной программы социально-бытовой адаптации пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, и их родственников. |  |
| 2.1.14 | Основное мероприятие Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Забайкальский край)» | 134 мероприятия указанные в региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями реализуется согласно плану мероприятий, отчет о выполнении мероприятий направляется ежеквартально в Министерство здравоохранения Российской Федерации для согласования. Отчет по данной региональной программе за 2021г. согласован и принят в Министерстве здравоохранения Российской Федерации в срок.  С медицинскими организациями Забайкальского края осуществляется консультирование пациентов с подозрением или имеющимся ЗНО по телемедицинской системы  Активизирована работа по диспансерному наблюдению пациентов из группы риска  Организована запись на прием и выделения маршрута для пациентов с подозрением на ЗНО по suspico в ГУЗ «КОД» и ЦАОП, что дает возможность провести необходимое обследования в кратчайшие сроки, снятие или установление диагноза с последующим лечением по выявленной патологии.  Организована совместная работа специалистов ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики», центров здоровья и врачей – онкологов по активизации работы с населением о факторах риска развития злокачественных новообразований, диспансерному наблюдению пациентов из групп риска развития злокачественного заболевания, разработка памяток.  Разработано и утверждено распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 14.10.2021г. № №1225/р «О внедрении форм и методов диагностики онкологических заболеваний», данное распоряжение позволяет заподозрить злокачественное новообразование или выявить группу риска с помощью опроса пациентов обратившихся за медицинской помощью в медицинские организации подведомственные Министерству здравоохранения Забайкальского края. |  |
| 2.1.14.1 | Мероприятие  Оснащение ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер" медицинским оборудованием» | Согласно финансированию из федерального бюджета по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2021 г. выделено 130 647, 0 тыс. рублей на закупку оборудования в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», освоены финансовые средства 100%. Приобретено 14 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. |  |
| 2.1.15 | Основное мероприятие Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Забайкальский край)" | 1) Утвержден Приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края от 24.03.2021 №96/ОД «Об организации оказания специализированной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в Забайкальском крае»;  2) Утвержден Приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края от 15.03.2021 №76/ОД «Об организации оказания специализированной медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения в Забайкальском крае»;  3) Определена маршрутизация с ОКС и ОНМК (сроки, транспортировка в ПСО, проведение ТМК, решение вопроса о переводе в РСЦ);  4) Проведение периодических ВКС с Первичными сосудистыми центрами под руководством Регионального сосудистого центра;  5) Наращивание объемов диспансеризации;  6) Продолжение профилактической и просветительной деятельности.  7) Актуализирована региональная программа БССЗ |  |
| 2.1.15.1 | Мероприятие  Переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» приобретено 96 единиц оборудования для регионального сосудистого центра на сумму 87 511,8 тыс. рублей. Эффективно используется оборудование, приобретенное в 2019 – 2020 гг. |  |
| 2.1.16.1 | Мероприятие  Выполнение вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Забайкальского края | В 2021 году в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)» выполнено 346 вылетов, эвакуировано 682 человека.  В настоящее время в Забайкальском крае 30 вертолетных площадок из низ 10 стационарных (Краснокаменск, Сретенск, Агинск,Газ-завод, Борзя, Кыра, Могойтуй, Могоча,Чара, Карымская), 20 портативных. |  |
| **3.1** | **Подпрограмма**  **Развитие государственно-частного партнерства** | Специфика государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения заключается в финансировании медицинских услуг из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Возможность работы в рамках ОМС равнодоступна для медицинских организаций всех форм собственности, в том числе частных и негосударственных учреждений. |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие  Развитие современной инфраструктуры оказания медицинской помощи с привлечением частного сектора к строительству новых медицинских мощностей и повышению технологической оснащенности существующих | За прошедший год открытия новых диализных центров и отделений не было.  На территории Забайкальского края продолжает функционирует 10 отделений и центров, оказывающих заместительную почечную терапию:  2 – государственные (отделение диализа ГУЗ «Краевая клиническая больница», отделение амбулаторного диализа ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы»),  1 – вневедомственное учреждение,  7 – на основании государственно-частного партнёрства:  - Отделение диализа ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. Чита (располагает 10 диализными местами (аппаратами), развёрнуто 8 коек круглосуточного пребывания. В настоящее время на лечении находится  22 амбулаторных пациентов гемодиализа и 4 пациентов на перитонеальном диализе.  С августа 2021 г. введен дневной стационар для лечения диализных пациентов. Лекарственная терапия для пациентов гемодиализа перитонеального диализа.  - Отделение амбулаторного диализа ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы» поликлиническое подразделение № 2 (имеет в наличии 7 диализных мест (аппаратов) + 1 резервный (аппарат), работа отделения осуществляется в 2 смены, где получает лечение 17 амбулаторных пациентов.  - ООО «Британская Медицинская Компания» амбулаторный центр диализа г. Чита, 17 диализных мест (аппаратов) + 1 резервный (аппарат), работает в 3 смены, на лечении 72 пациента.  - ООО «Британская Медицинская Компания» амбулаторный центр диализа п. Первомайск, 11 диализных мест (аппаратов), работает в 3 смены, на лечении находится 36 пациентов.  - ООО «Промышленная Медицинская Компания» г. Краснокаменск амбулаторный центр гемодиализа, 10 диализных мест (10 аппаратов) работает в 2 смены, на лечении находится 34 пациента.  - ООО «Промышленная Медицинская Компания» п. Агинское амбулаторный центр гемодиализа, 5 диализных мест (аппаратов), работает в 2 смены, на лечении находится 28 пациента.  - Отделение диализа 321 Военного окружного госпиталя, 1 пациент.  - Амбулаторный центр перитонеального диализа ООО «ЮниФарм». На лечении находится 18 пациентов из них 14 пациетов на аппаратном ПД.  - Амбулаторный центр гемодиализа ООО «ПМК – МЦ». 10 диализных мест, 33 пациента.  - Амбулаторный центр гемодиализа ООО «НефроМед» город Чита 55 пациентов 15 диализных мест.  В Забайкальском крае на 31.12.21 г. находилось: 298 пациентов - на программном гемодиализе; 22 пациента - на перитонеальном диализе. Всего 320 пациентов.  С учетом вновь открывшихся диализных центров в настоящее время дефицита диализных мест в Забайкальском крае нет. |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие  Развитие реабилитационной службы Забайкальского края с привлечением частного сектора | В развитии реабилитационной службы принимает участие организация негосударственной (частной) формы собственности - клиника «Академия здоровья». Организация оказывает первичную доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь, в том числе по лечебной физкультуре; специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. В клинике проводится широкий спектр диагностических исследований, стационарное лечение по терапевтическому и хирургическому профилям, амбулаторная медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кардиореабилитация, реабилитация детей с детским церебральным параличом. Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь по лечебной физкультуре выполняются по системе ОМС. Амбулаторная медицинская реабилитация осуществляется в ООО «Реабилитационный центр кинезитерапии» (подразделение «Академии здоровья») с 2010 года.  ООО «Реабилитационный центр кинезитерапии» осуществляет комплексный подход к услуге с достижением целевых показателей, высокой результативностью и эффективностью медицинской реабилитации, с привлечением высококвалифицированного кадрового состава. |  |
| **4.1** | **Подпрограмма**  **Охрана здоровья матери и ребенка** | Осуществляется приоритетное развитие и поддержка службы охраны материнства и детства на всех уровнях управления. Работа службы охраны материнства и детства Забайкальского края строится в соответствии с современными требованиями нормативных правовых документов в сфере охраны здоровья детей:  - организована 3-х уровневая система оказания медицинской помощи детям, беременным женщинам и пациенткам гинекологического профиля;  - организация медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» осуществляется согласно приказу Минздрава России от 20 октября 2020 года № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»;  - Министерством здравоохранения Забайкальского края издан и внедрен в практическую деятельность приказ от 16 декабря 2021 года № 599/ОД «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» на территории Забайкальского края;  - с 2012 года в Забайкальском крае внедрена автоматизированная информационная система (АИС) «Мониторинг беременных женщин»;  - с целью совершенствования качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам Министерством здравоохранения Забайкальского края издан приказ от 18 июня 2021 года № 236/ОД «Об организации деятельности акушерского дистанционного консультативного центра на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр»;  - в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 3 февраля 2020 года № 124/р «О проведении видеоселекторных совещаний по вопросам акушерско-гинекологической помощи в Забайкальском крае на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» еженедельно проводятся совещания с медицинскими организациями края, оказывающими помощь по профилю «акушерство и гинекология»;  - в целях профилактики и снижения младенческой смертности Министерством здравоохранения Забайкальского края разработан и утвержден план снижения младенческой смертности в крае, проводится работа по совершенствованию оказания акушерско-гинекологической и неонатологической помощи. С января 2017 года проводится ежемесячный мониторинг показателя младенческой смертности в Забайкальском крае. |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие  Развитие службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров | На базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» организован акушерский дистанционно-консультативный центр, где ведется регистр беременных женщин и проводится мониторинг беременных с высокой степенью риска.  Распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 573 «О совершенствовании работы автоматизированной информационной системы «Мониторинг беременных женщин» в Забайкальском крае» определены ответственные лица за осуществление мониторинга беременных в медицинских организациях, проведено техническое оснащение рабочих мест врачей акушеров-гинекологов с целью проведения заочных консультаций со специалистами Акушерского дистанционного консультативного центра.  Основными задачами АДКЦ являются:  консультативная помощь специалистам медицинских организаций II и III группы, оказывающих медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам и пациенткам гинекологического профиля;  своевременное решение вопросов плановой и экстренной эвакуации женщин с высокой степенью перинатального и акушерского риска для обследования, лечения и родоразрешения в акушерских стационарах соответствующего уровня.  Специалистами центра осуществляется взаимодействие на основе преемственности в работе между медицинскими организациями всех уровней, оказывающих плановую и экстренную медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам, гинекологическим больным. В рамках данного приказа осуществлено техническое переоснащение рабочих мест специалистов с возможностью аудио- и видеозаписи консультаций специалистов, организована работа единого многоканального телефона.  Всего за 2021 год специалистами АДКЦ выполнено 11551 консультация, из них очных 2696, и 8855 заочных. Количество заочных консультаций снизилось на 36,4% в связи с внедрением чек-листов проведения первичных консультаций. Очные консультации проводятся женщинам с экстрагенитальной патологией, женщинам высокой степени акушерского и перинатального риска на базе клинико-диагностического отделения ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр" (в 2021 году количество очных консультаций возросло на 37% по сравнению с 2020 годом). Переведено в стационары II и III группы 3904 беременных женщин, что составило 82,8% от числа подлежащих.  На базе ГКУЗ «Забайкальский территориальный центр медицины катастроф» (далее – Центр) организовано 3 акушерско-гинекологические бригады.  За 2021 год врачами акушерами-гинекологами Центра проведено 1753 консультации, осуществлено 76 выездов в центральные районные больницы края для оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам, находящимся в тяжелом состоянии, выполнено 11 оперативных вмешательств.  В стационары II и III группы бригадами специалистов ГКУЗ «Забайкальский территориальный центр медицины катастроф» эвакуирована 71 пациентка во время беременности и в послеродовом периоде.  Министерством здравоохранения Забайкальского края издан и внедрен в практическую деятельность приказ от 16 декабря 2021 года № 599/ОД «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» на территории Забайкальского края.  Данным приказом утверждены задачи учреждений родовспоможения края в зависимости от уровня медицинской организации; схемы маршрутизации; задачи по обеспечению планового и экстренного мониторинга беременных, родильниц, гинекологических больных, оказания медицинской помощи при транспортировке беременных с преждевременными родами, медицинской эвакуации. Кроме того, определены задачи по оказанию консультативной амбулаторно-поликлинической помощи беременным, родильницам, гинекологическим больным с эстрагенитальной патологией.  За 2021 год на сроках 22-37 недель родоразрешено 799 женщин, из них в Перинатальных центрах - 70,1% женщин. |  |
| 4.1.1.1 | Мероприятие  Проведение процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | В 2021 году выполнено 704 программ ЭКО, встало на учет по беременности 126 женщин, родов 128, детей 138. |  |
| 4.1.2 | Основное мероприятие  Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Для беременных края создано отделение антенатальной охраны плода на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» и 1 межрайонный кабинет антенатальной охраны плода в ГАУЗ «Краевая больница № 4» (для пациенток 6 прикрепленных районов края), 1 кабинет в ГУЗ «Городской родильный дом». Стандарт пренатального скрининга подразумевает двукратное ультразвуковое исследование в течение беременности и определения биохимических маркеров хромосомной патологии, расчет риска преждевременных родов, преэклампсии, задержки роста плода.  За 2021 год 9014 женщин прошли обследование по пренатальной (дородовой диагностике) нарушений развития плода на экспертном уровне в сроке 11-14 недель, что составило 85,2% от подлежащих обследованию беременных женщин (10580).  Количество беременных, отнесенных в группу высокого риска по хромосомной патологии у плода по данным пренатальной (дородовой диагностики) нарушений развития плода на экспертном уровне в сроке 11-14 недель составило 269, направленных на пренатальную инвазивную диагностику составило – 257, прошли ивазивное обследование 203 (79,0% от числа направленных на инвазивную диагностику). Проведено: биопсий ворсин хориона – 171 процедура, плацентоцентез - 32 процедуры.  У 38 плодов, из числа обследованных женщин выявлена хромосомная патология: синдром Дауна - 17, синдром Эдвардса – 10, синдром Шерешевского-Тернера – 4, синдромм Кляйнфельтера – 2, синдром Патау – 0, другие хромосомные аномалии - 5. Эффективность пренатального кариотипирования за 2021 год составила 18,7% (2020 год - 12,4%)**.**  Количество плодов с анатомическими дефектами в группе женщин, прошедших комплексное обследование по пренатальной диагностике составило – 419.  С целью определения тактики ведения беременности в случаях установления пренатального диагноза врожденных аномалий (пороков развития) у плода, Министерством здравоохранения Забайкальского края издано распоряжение от 12.05.2015 № 266 «О создании пренатального консилиума», который организован на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр». В 2021 году проведено 49 консилиумов, на которых проконсультировано 467 беременных женщин.  Число беременностей, прерванных по результатам пренатальной диагностики составило 104 случая, из них 69 по нежизнеспособным ВПР и 35 по поводу хромосомной патологии. В 100% случаях диагнозы подтверждены данными патологоанатомических исследований. Родилось: 117 детей с пороками развития у женщин прошедших пренатальную диагностику, из них 45 не диагностированы при обследовании во время беременности. |  |
| 4.1.3 | Основное мероприятие  Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | При лечении и выхаживании новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела применяется терапия сурфактантом. Широко применяется введение его методом INSURE, неинвазивное введение. Проводится искусственная вентиляция легких с учетом современных концепций респираторной терапии: традиционная, высокочастотная, назальный СРАР, метод раннего применения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением в дыхательных путях с вариабельным потоком, неинвазивная вентиляция легких с круглосуточным мониторингом витальных функций. Внедрен метод гипотермии при лечении недоношенных детей и детей, родившихся с асфиксией. Проводится иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей и детей, родившихся с аномалиями развития. |  |
| 4.1.4 | Основное мероприятие  Развитие специализированной помощи детям | Концентрация в ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» значительного числа детей с тяжелой патологией, наличие квалифицированного кадрового потенциала, материально-технических ресурсов позволяет оказывать учреждению высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках специализированной на основании лицензии на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по: детской урологии-андрологии, детской хирургии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, детской онкологии, травматологии и ортопедии, неонаталогии.  В 2021 году ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» высокотехнологичная специализированная медицинская помощь оказана 228 пациентам. С целью раннего выявления и своевременного оказания специализированной помощи детям, в том числе высокотехнологичной (проведение лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки), снижения инвалидности, профилактики слепоты и слабовидения в детском возрасте в ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» работает консультативно-диагностический кабинет для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.  На 2021 год запланировано 390 квот на ВМП, направлено в федеральные клиники 950 выписок. В федеральных клиниках получили высокотехнологичную медицинскую помощь 396 детей.  Всего за 2021 год ВМП получили 434 детей, использовано 434 квоты. В листе ожидания на 1 января 2022 года находится 224 ребенка. Кроме того, по полису ОМС пролечено за пределами Забайкальского края 87 детей (специализированная помощь).  Высокотехнологичная медицинская помощь и специализированная медицинская помощь детям Забайкальского края оказывается в федеральных клиниках в полном объеме от потребности. |  |
| 4.1.5 | Основное мероприятие  Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду | В 2021 году 81 ВИЧ-инфицированная женщина закончила беременность родами, родилось 82 ребенка. Количество пар мать-ребенок, которые получили полную трехэтапную химиопрофилактику (во время беременности, в родах и новорожденному) включая антиретровирусную терапию во время беременности - 90,1%. Одному ребёнку, рожденному ВИЧ-инфицированной матерью, подтверждена ВИЧ-инфекция. | Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоящих на диспансерном учете и имеющих неопределяемый уровень вирусной нагрузки на 34-36 неделе, из числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин на 34 - 36 неделе -88,6% (план 90%). Причина наличия вирусной нагрузки у 11,4% женщин, завершивших беременность родами, обусловлена поздним началом хихимиопрофилактики из-за позднего обращения в женскую консультацию, низкой приверженностью к терапии (женщины с низким социальным статусом). Для профилактики перинатальной передачи ВИЧ дети в таких случаях получали схему усиленную схему химиопрофилактики из 2-3 препаратов. |
| 4.1.6 | Основное мероприятие  Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | В 2021 году на территории Забайкальского края зарегистрировано 4230 прерываний беременности, что на 209 меньше, чем в 2020 году (4439). Показатель на 1000 женщин фертильного возраста составил 16,6 (17,2 в 2020 году, 21,1 в 2019 году). Показатель абортов на 100 родившихся в 2021 году составил 35,4 (35,9 в 2020 году, 43,8 в 2019 г.).  Несмотря на положительную динамику, число абортов сохраняется достаточно высоким, что является одним из факторов, влияющих на процессы депопуляции. В связи с этим снижение числа абортов в Забайкальском крае является одним из резервов повышения рождаемости.  В 2021 году продолжена работа по гигиеническому обучению и воспитанию населения основам репродуктивного здоровья и профилактике репродуктивных нарушений в он-лайн режиме в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции.  В результате проводимой работы – 322 женщины отказались от прерывания беременности (360 женщин в 2020 году).  В женских консультациях государственных учреждений здравоохранения Забайкальского края проводится индивидуальная психологическая подготовка беременных в школах «Материнства» по формированию навыков ответственного родительства и материнства.  Министерством здравоохранения Забайкальского края совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края разработан план в целях социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продолжается работа в рамках Соглашения между Министерством здравоохранения Забайкальского края и ВОО «Союз добровольцев России», продолжена совместная работа с представителями религиозных конфессий Забайкальского края.  Проводится индивидуальная подготовка социально неадаптированных беременных женщин и матерей, имеющих намерение отказаться от ребенка, в женских консультациях г. Читы и в центре психологической помощи «Доверие» (Министерства социальной защиты населения Забайкальского края), имеющим в штате подготовленных психологов, центре охраны репродуктивного здоровья ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр».  Отбор и направление беременных и родильниц в кризисный центр проводится врачами акушерами-гинекологами и психологами женских консультаций. |  |
| **5.1**  5.1.1 | **Подпрограмма**  **Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям**  Основное мероприятие  Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей | Создана трехэтапная система оказания реабилитационной помощи населению:  I этап медицинской реабилитации (острый период течения заболевания), осуществляется в профильных отделениях ГУЗ «Краевая детская клиническая больница». На данном этапе осуществляется терапия, которая обеспечивает не только восстановление функции пораженных систем, но и подготовку организма ребенка к следующему этапу реабилитации. Первый этап может считаться завершенным при выздоровлении ребенка от основного заболевания, при восстановлении функции пораженных органа или системы или при достаточной компенсации утраченных в результате болезни функций.  II этап медицинской реабилитации организован в многопрофильном отделении реабилитации ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы», рассчитанном на 200 посещений в смену, 400 - в день, в ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» на 50 посещений в смену.  С целью продолжения реабилитационного лечения после выписки из указанных учреждений, дети в период остаточных явлений течения заболевания направляются на амбулаторно-поликлиническую реабилитацию по месту жительства (третий этап - адаптационно - восстановительный).  В рамках третьего этапа также осуществляется реабилитация в ГУЗ «Краевой центр медицинской реабилитации Ямкун», ГКУЗ «Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза» на 120 коек, в условиях дневных стационаров, кабинетах физиотерапии, отделениях ЛФК в подразделениях ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы».  Для оказания медицинской реабилитации третьего этапа функционируют учреждения Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края: ГАУСО реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Спасатель» и ГАУСО «Реабилитационный центр «Шиванда».  Имеющийся коечный фонд краевых реабилитационных центров и учреждений Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, обеспечивают потребность для оказания помощи пациентам с соматическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. |  |
| 5.1.2 | Основное мероприятие  Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей | ГАУЗ «ЦМР Дарасун» осуществляет свою деятельность не только по программам реабилитации, но и успешно реализует санаторно-курортные программы лечения отдыхающих. Учреждение имеет Лицензию №ЛО-75-01-001498 от 31.01.2019г. на право оказания медицинской помощи, в том числе, при санаторно-курортном лечении по акушерству и гинекологии, гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, ЛФК, неврологии, нефрологии, офтальмологии, педиатрии, профпатологии, стоматологии, травматологии и ортопедии, урологии, эндокринологии, оториноларингологии и другим профилям. В ГАУЗ «ЦМР Дарасун» работают 2 новых зала кинезитерапии, первый зал для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (оснащен тренажерами Бубновского), второй зал для кардиореабилитацииоборудован дорожкой беговой реабилитационной Kardiomed 700 Mill и реабилитационным комплексом для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed. Также для удобства отдыхающих на 3 этаже лечебного корпуса Центра открыт малый питьевой бювет, проведены текущие ремонты палат, приемного отделения. В 2021 году успешно применялись следующие санаторно-курортные программы: Лечебно-оздоровительная программа (далее ЛОП) «Здоровая спина», комплекс «Поясничный остеохондроз позвоночника», ЛОП «Новый взгляд» (комплекс Макула, при молекулярной дегенерации сетчатки сухой формы, риск развития МДС), ЛОП «Лишние килограммы», ЛОП «Relax», ЛОП «Здоровые суставы» (щадящее-тренирующий комплекс и щадящий комплекс), ЛОП «Лебедушка» (при ротационном подвывихе, С1 позвоночника, дорсопатии ШОП у детей), ЛОП «Женское здоровье» (комплекс «Ждем аиста», при бесплодии и подготовке к ЭКО), ЛОП «Женское здоровье» - комплекс «Золотая осень» (лечение климактерических расстройств), ЛОП «Здоровый ребенок» - комплекс «Будильник» (лечение энуреза), ЛОП «Здоровый ребенок» - комплекс «Здоровый аппетит» (при заболеваниях ЖКТ), ЛОП «Здоровый ребенок» - комплекс «Красивая осанка» (при нарушении осанки, сколиозе), ЛОП «Мужское здоровье» - комплекс «Полночь» (при эриктильных дисфункциях и половых неврозах), ЛОП «Здоровый ребенок» - комплекс «Айболит» (для часто болеющих детей), «Здоровое дыхание после COVID-19». В 2020году открыт кабинет галотерапии (солевая комната) для реабилитации пациентов перенесших пневмонию на фоне COVID-19, а также для лечения заболевания органов дыхания. В 2021году открыт и оснащен кабинет дыхательной гимнастики, где широко используются реабилитационные аппараты Фролова, тренажеры ПАРИ-ПЭД. В 2020-2021г. проведен капитальный ремонт 1 и 20 этажей спального корпуса №1.В 2021 году на базе Центра санаторно-курортные услуги получили 5 436 пациентов, среди них 770 ребенка (детей-инвалидов 48). В соответствии с государственными контрактами, заключаемыми с Министерством образования науки и молодежной политики Забайкальского края, ГАУЗ «ЦМР Дарасун» ежегодно принимает на своей базе более 1500 детей. Все дети получают комплексы санаторно-курортных процедур в соответствии с заболеванием. Дети на базе Центра не только получают санаторно-курортное лечение, но и проходят курс обучения пообщеобразовательным программам. Кроме того, с детьми проводится отрядная работа с различными мероприятиями. Были проведены профильные смены «Юные дарования Забайкалья», профильные смены для детей спортсменов. |  |
| **6.1** | **Подпрограмма**  **Кадровое обеспечение системы здравоохранения** | В 2021 году на территории Забайкальского края были реализованы мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских кадров, оценку уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей. |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие  Определение порядка планирования кадрового обеспечения с учетом потребности населения в медицинской помощи в динамике по годам реализации программы | Планирование кадрового обеспечения ведется в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 645, а также с учетом утвержденного регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Забайкальский край)». |  |
| 6.1.2 | Основное мероприятие  Проведение работы по укреплению межсекторального партнерства в области подготовки, последипломного образования медицинских кадров для Забайкальского края | Распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 июля 2016 года № 333-р «О создании рабочей группы по совершенствованию целевой подготовки медицинских кадров для нужд Забайкальского края» утверждена рабочая группа с участием представителей Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», Законодательного Собрания Забайкальского края.  В 2021 году в рамках реализации программы «Земский доктор»/«Земский фельдшер» единовременные компенсационные выплаты получили 56 врачей и 21 фельдшер, прибывшие на работу муниципальных образования Забайкальского края, относящихся к сельской местности и поселкам городского типа. |  |
| 6.1.3 | Основное мероприятие  Совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации Забайкальского края | В целях привлечения специалистов в сельскую местность Министерством здравоохранения Забайкальского края на протяжении более 20 лет осуществляется целевая подготовка специалистов на базе ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» и в образовательных организациях среднего профессионального образования. В 2021 году организована работа по формированию целевого потока абитуриентов для поступления в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования с учетом имеющегося дефицита медицинских кадров, в том числе проведена профориентационная работа среди учащихся средних школ, направлено в Читинскую медицинскую академию 208 абитуриентов, 105 ординаторов.  В 2021 году направлены на обучение за счет средств бюджета Забайкальского края по специальностям среднего профессионального образования на 2021/22 учебный год 400 человек, в том числе целевых 40.  В настоящее время в ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» обучается на целевой основе 765 студентов, 40 целевых студентов обучается в образовательных организациях среднего профессионального образования. |  |
| 6.1.4 | Основное мероприятие  Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников | В целях повышения квалификации медицинских работников на этапе последипломной подготовки в 2021 году подготовлено на циклах повышения квалификации 4061 врач, на циклах профессиональной переподготовки – 131 врач.  Основной базой последипломного обучения врачей является факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Читинской государственной медицинской академии. Обучение врачей за пределами Забайкальского края осуществляется на базе ведущих образовательных учреждений г. Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Иркутска и других.  Проучено на циклах дополнительного профессионального образования 4062 средних медицинских работника. Медицинские работники активно принимали участие в конгрессах, научно-практических конференциях, съездах по специальностям, проводимых на региональном, всероссийском и международном уровнях.  Аттестационной комиссией Министерства здравоохранения Забайкальского края за 2021 год аттестовано 277 врачей и 1134 средних медицинских работников, работающих в системе здравоохранения Забайкальского края. Доля врачей и средних медицинских работников, имеющих квалификационные категории составила 52 % и 75 % соответственно.  Аккредитационной комиссией Министерства здравоохранения Забайкальского края проведена первичная и первичная специализированная аккредитация специалистов. Аккредитовано: первичная аккредитация - 342 специалиста, первичная специализированная аккредитация - 297. |  |
| 6.1.5 | Основное мероприятие  Мониторинг кадрового состава здравоохранения, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников; создание электронной базы вакансий | В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2013 года № 1159н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг» Министерство здравоохранения Забайкальского края осуществляет ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников и ежемесячно актуализирует сведения. |  |
| 6.1.6 | Основное мероприятие  Обеспечение социальной поддержки медицинских работников, формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | В 2021 году 319 студентам Читинской государственной медицинской академии и 25 студентам образовательных организаций среднего профессионального образования осуществлялись выплаты дополнительной стипендии в размере 1320 рублей, производилась оплата проживания в общежитии на период обучения, оплата проезда к месту прохождения производственной практики, возмещение расходов, по переезду обучающегося, членов его семьи и провозу имущества, а также расходов по обустройству на новом месте жительства; 7 молодым специалистам при трудоустройстве были выплачены «подъемные» средства. |  |
| 6.1.7 | Основное мероприятие Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Забайкальский край)" | По состоянию на 1 января 2022 года в государственных медицинских организациях численность врачей составляет 3 974 специалиста, среднего медицинского персонала – 8 964, трудоустроено в отрасли около 23 302 человек. Обеспеченность врачами, работающих в государственных учреждениях здравоохранения и оказывающих медицинскую помощь непосредственно населению края, по данным 2021 года составляет 37,72 на 10 тыс. населения, средними медицинскими работниками – 86,01 на 10 тыс. населения. |  |
| 6.1.7.1 | Мероприятие  Совершенствование знаний медицинских работников в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Число зарегистрированных в системе непрерывного медицинского обучения с использованием Портала непрерывного медицинского образования за 2021 год составляет 14 904 медицинских работников, что превышает установленный показатель на 625 человек (показатель на 2021 год 14 279). |  |
| 6.1.8 | Основное мероприятие Приобретение служебного жилья для медицинских работников (5) | В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2021 году приобретено 55 служебных жилых помещений для медицинских работников. |  |
| **7.1** | **Подпрограмма**  **Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях** | Аптечная сеть государственных аптек на территории Забайкальского края представлена государственной оптово - розничной сетью ГУП Забайкальского края «Аптечный склад»: всего 73 аптечных организации, из них 29 аптечных организаций производит амбулаторный отпуск наркотических и психотропных препаратов. Из 73 аптечных организаций в 2021 году открыто 12 аптечных организаций (аптека и аптечные пункты). |  |
| 7.1.1 | Основное мероприятие  Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными эффективными, безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | По состоянию на 31 декабря 2021 года общее количество лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, составляет 30008 человек. В 2021 году обратились за лекарственным обеспечением 17064 человек. Обслужено 308117 рецептов на сумму 405852,86 тыс. рублей. Необеспеченных рецептов не зарегистрировано. Средняя стоимость рецепта составила 1317,20 руб. |  |
| 7.1.2 | Основное мероприятие  Организация обеспечения качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | По программе «Высокозатратные нозологии» по состоянию на 31 декабря 2019 года обратились за лекарственным обеспечением 423 человека, обслужено 3811 рецептов на сумму 245027,77 тыс. руб. Необеспеченных рецептов не зарегистрировано. Средняя стоимость рецепта составила 64294,88 руб. |  |
| 7.1.3 | Основное мероприятие  Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 | В Забайкальском крае постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 реализуется частично в соответствии с Законом Забайкальского края от 25.11.2010 г. № 433-ЗЗК «О мерах социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении отдельным категориям граждан», в пределах выделенных Министерству здравоохранения Забайкальского края бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. По итогам 2021 года за счет средств бюджета субъекта выписано и обеспечено 131562 рецепта на сумму 367676,19 тыс. руб., средняя стоимость рецепта составила 2794,70 руб. |  |
| 7.1.4 | Основное мероприятие  Организация обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратам лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | Руководствуясь приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.11.2012 г № 950н «О формах документов для ведения регионального сегмента Федерального регистра, лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, Министерством здравоохранения Забайкальского края сформирован региональный сегмент Федерального Регистра. В региональный сегмент вошли 106 человек с редкими (орфанными) заболеваниями, что составляет 0,01 % от общего количества населения, в том числе 57 детей и 49 взрослых. |  |
| 7.1.5 | Основное мероприятие  Совершенствование организационных и финансовых механизмов обеспечения граждан необходимыми качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в соответствии со стандартами лечения, обеспечение равных условий отдельным категориям граждан, независимо от их места проживания | Продолжается работа по открытию государственных аптек в Забайкальском крае. На 31 декабря 2021 года ГУП Забайкальского края «Аптечный склад» открыты 12 аптечных организаций (аптека и аптечные пункты), из них 1 аптечная организация производит амбулаторный отпуск наркотических и психотропных препаратов. |  |
| **8.1** | **Подпрограмма**  **Развитие информатизации в здравоохранении** | Внедрение медицинских информационных систем, отвечающих требованиям Минздрава РФ, переход на юридически значимый электронный медицинский документооборот.  Реализуется регионального проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Забайкальский край)». |  |
| 8.1.1 | Основное мероприятие  Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, внедрение электронной медицинской карты | Внедряются и модернизируются медицинские информационные системы в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, что обеспечивает возможность ведения электронных медицинских карт и персонифицированного учета оказания медицинских услуг. |  |
| 8.1.2 | Основное мероприятие  Создание, наполнение и ведение регистров пациентов по основным нозологиям | В медицинских организациях и Министерстве здравоохранения Забайкальского края обеспечено ведение и актуализация регистров пациентов по основным нозологиям на постоянной основе. |  |
| 8.1.3 | Основное мероприятие  Развитие центрального архива медицинских изображений | В медицинских организациях используется «Центральный архив медицинских изображений». Обеспечивается возможность передачи результатов диагностических исследований от медицинских организаций 2-го уровня на 3-ий и обратно, в последующем – возможность экспертизы проведенных исследований. |  |
| 8.1.4 | Основное мероприятие  Обмен телемедицинскими данными | Введен в эксплуатацию сервер для проведения телемедицинских консультаций, что обеспечивает возможность проведения многоточечных, параллельных видеоселекторов для телеконсультаций, повышение качества изображения. Медицинские организации подключены к подсистеме «Телемедицинские консультации». |  |
| 8.1.5 | Основное мероприятие  Развитие сетевой инфраструктуры учреждений здравоохранения | Все автоматизированные рабочие места в медицинских организациях подключены к сети передачи данных. |  |
| 8.1.6 | Основное мероприятие  Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе  единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Забайкальский край)» | Внедряемые технологии и платформенные решения сформируют единый цифровой контур здравоохранения к 2024 году. |  |
| 8.1.6.1 | Мероприятие  Организация информационного взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, с подсистемами ЕГИСЗ» | Медицинские организации, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава РФ, и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, обеспечивая возможность доступа к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье», а также другим сервисам ЕПГУ. |  |
| 8.1.6.2 | Мероприятие  Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России, подключенной к ЕГИСЗ | Обеспечивается формирование интегрированной электронной медицинской карты, содержащей сведения о результатах обращения пациента в медицинские организации, о проведенных исследованиях, заключениях и назначениях специалистов.  Внедрен модуль «Обмен данными лабораторных исследований», который обеспечивает возможность передачи результатов лабораторных исследований в интегрированную электронную медицинскую карту, а также в Личный кабинет пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ. |  |
| **9.1** | **Подпрограмма**  **Обеспечивающая подпрограмма** | Министерство здравоохранения Забайкальского края определяет перспективные направления развития в области охраны здоровья граждан, оказания государственной социальной помощи (в части обеспечения граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), в том числе по полномочиям, переданным Российской Федерацией, а также в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обязательного медицинского страхования и осуществляющим управление в установленной сфере деятельности, функции по принятию нормативных правовых актов, функции по оказанию государственных услуг, а также функции по контролю в пределах установленных полномочий. |  |
| 9.1.1 | Основное мероприятие  Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Забайкальского края | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований на содержание аппарата Министерства здравоохранения Забайкальского края из бюджета Забайкальского края. |  |
| 9.1.2 | Основное мероприятие  Реализация Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края путем перечисления страховых взносов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2021 году уплачены в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в полном объеме. |  |
| **10.1** | **Подпрограмма**  **Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций** | В целях повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям на территории Забайкальского края Министерством здравоохранения Забайкальского края внесены изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения Забайкальского края», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 28 июля 2014 года №448, в части включения подпрограммы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций». Задачи данной подпрограммы:  дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07 марта 2018 года № 92н;  развитие профилактической направленности педиатрической службы;  внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене;  создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края. |  |
| 10.1.1.2 | Мероприятие  Внедрение стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене | В 2021 году функционировало 134 койки дневного стационара при амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях (в 2020 году – 165), в том числе коек дневных стационаров при амбулаторно-поликлинических учреждения - 70.  Общее количество коек в дневных стационарах ууменьшилось со 165 в 2020 года до 134 в 2021 году.  Всего за 2021 год пролечено 1372 ребенка. |  |
| 10.1.3 | Основное мероприятие Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Забайкальский край)» | С 2019 года в Забайкальском крае реализуется региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта, который включает следующие основные мероприятия:  1) развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, в том числе дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей;  2) заключение с Минздравом России соглашений о предоставлении субсидий на софинансирование государственной программы Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края» в части приобретения медицинских изделий для медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края». |  |
| 10.1.3.2 | Мероприятие  Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | За отчетный период оказана медицинская помощь за счет средств родовых сертификатов 11636 женщинам во время беременности, родов и послеродовом периоде. |  |